**Приложение 1**

**к приказу департамента труда и**

 **социальной защиты населения**

 **Новгородской области**

 **от 28.06.2017 № 328**

**Комплекс мер по обеспечению комплексной помощи детям группы риска с признаками РАС и с РАС в Новгородской области на 2017-2018 годы**

**Паспорт**

 **комплекса мер по обеспечению комплексной помощи детям группы риска с признаками рас и с рас в новгородской области**

**Цели:**

Создание условий для эффективных изменений в системе помощи детям группы риска с признаками РАС и с РАС и семьям, их воспитывающим, способствующих достижению детьми максимально возможного уровня их развития и социализации

**Задачи**

организация межведомственного и внутриотраслевого взаимодействия, обеспечивающего деятельность по оказанию комплексной помощи детям группы риска с признаками РАС и с РАС;

развитие системы своевременного выявления детей группы риска с признаками РАС и с РАС. Оказание ранней помощи детям группы риска с признаками РАС и с РАС;

развитие эффективных практик работы с детьми с РАС. Организация социального сопровождения семей с такими детьми;

повышение профессиональных компетенций специалистов, осуществляющих работу по оказанию комплексной помощи детям группы риска с признаками РАС и с РАС, в том числе с обязательным проведением их стажировки на базе профессиональных стажировочных площадок Фонда;

активная поддержка родителей, воспитывающих детей группы риска с признаками РАС и с РАС;

развитие социального партнёрства;

обобщение и распространение эффективных социальных практик комплексной помощи детям группы риска с признаками РАС и с РАС.

**Ожидаемые конечные результаты реализации комплекса мер, в том числе в части изменения положения целевых групп**

Формирование механизма устойчивого межведомственного и внутриотраслевого взаимодействия, координация работ органов исполнительной власти, органов местного самоуправления, организаций (включая общественные), участвующих в оказании помощи детям группы риска с признаками РАС и с РАС и воспитывающим их семьям.

Формирование и развитие региональной межведомственной системы выявления и помощи детям группы риска с признаками РАС и с РАС.

Социальное сопровождение семей, воспитывающих детей группы риска с признаками РАС и с РАС.

Увеличение численности детей группы риска с признаками РАС и с РАС, получивших комплексную помощь в учреждениях социальной защиты, здравоохранения, образования с 65 до 100 человек.

Увеличение численности родителей, (лиц, их заменяющих) воспитывающих детей группы риска с признаками РАС и с РАС, получивших знания и навыки в ходе консультаций и обучающих мероприятий от 0 до 65 человек.

Внедрение в деятельность учреждений социального обслуживания и образовательных организаций не менее 9 новых эффективных практик и технологий работы с детьми группы риска с признаками РАС и с РАС (технология сенсорной интеграции, технология формирования адаптированных форм поведения, технология альтернативной коммуникации, метод социальных историй, технология «TRAVEL-терапия», метод ABA–прикладной анализ поведения, технология оккупациональной терапии, технология игровой холдинг–терапии, канис-терапия).

Увеличение численности руководителей и специалистов организаций образования и социального обслуживания населения, осуществляющих работу по оказанию комплексной помощи детям группы риска с признаками РАС и с РАС, до 75 человек.

Привлечение 20 добровольцев – студентов Федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Новгородский государственный университет имени Ярослава Мудрого», получивших специальную подготовку для работы с детьми группы риска с признаками РАС и с РАС.

Привлечение к работе с детьми группы риска с признаками РАС и с РАС не менее 1 социально- ориентированной некоммерческой организации, 5 учреждений культуры и спорта.

Выпуск не менее 13 информационных материалов, опубликованных в региональных средствах массовой информации в средствах массовой информации.

Издание и распространение не менее 7 информационных и методических материалов по оказанию комплексной помощи детям группы риска с признаками РАС и с РАС (буклетов и сборников рекомендаций).

**Оценка эффективности и социально-экономических последствий**

**реализации комплекса мер**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Задача Комплекса мер**  | **Количественные показатели реализации Комплекса мер**  | **Качественные показатели реализации Комплекса мер**  |
| 1 | организация межведомственного и внутриотраслевого взаимодействия, обеспечивающего деятельность по оказанию комплексной помощи детям группы риска с признаками РАС и с РАС | Межведомственный план действий по оказанию комплексной медико-социальной и психолого-педагогической помощи детям с расстройствами аутистического спектра на 2017-2018 годы.  | Сформирован механизм устойчивого межведомственного и внутриотраслевого взаимодействия, координация работ органов исполнительной власти, органов местного самоуправления, организаций (включая общественные), участвующих в оказании помощи детям группы риска с признаками РАС и с РАС и воспитывающим их семьям. |
| 2 | развитие системы своевременного выявления детей группы риска с признаками РАС и с РАС. Оказание ранней помощи детям группы риска с признаками РАС и с РАС | Численность детей группы риска с признаками РАС и с РАС, проживающих на территории Новгородской области – 100.Численность детей группы риска с признаками РАС и с РАС, впервые выявленных от общего количества детей группы риска с признаками РАС и с РАС, проживающих на территории субъекта Российской Федерации 100/115043\*100=0,09% , либо 100/2400\*100=4.1% от числа инвалидов. | Внедрение психолого-образовательного теста диагностики аутизма «РЕP» в деятельность специалистов образовательных организаций и социального обслуживания способствует своевременному выявлению аутистических расстройств у детей.Повышение качества проведения социально-реабилитационных, психолого-педагогических, диагностических, профилактических и коррекционно-развивающих мероприятий и оказания услуг детям с РАС. Повышение информированности населения о детях с расстройствами аутистического спектра, об услугах и организациях, оказывающих им помощь. |
| 3 | развитие эффективных практик работы с детьми с РАС. Организация социального сопровождения семей с такими детьми | Внедрение в деятельность учреждений социального обслуживания и образовательных организаций новых эффективных практик и технологий работы с детьми группы риска с признаками РАС и с РАС не менее 9.Численность детей группы риска с признаками РАС и с РАС, получающих комплексную помощь - 100, Численность родителей, воспитывающих детей группы риска с признаками РАС и с РАС, получивших знания и навыки в ходе обучающих мероприятий – 65.Количество муниципальных образований, участвующих в реализации программ комплексной помощи детям группы риска с признаками РАС и с РАС в рамках Комплекса мер 12.Количество организаций, оказывающих помощь детям группы риска с признаками РАС и с РАС – 34.Численность детей, обучающихся по адаптированным образовательным программам, специальным индивидуальным программам развития в образовательных организациях – 100.Численность детей, обучающихся по программам дополнительного образования 65.Численность детей, прошедших обучение по программам самостоятельного проживания, возрастет до 15 человек | Внедрение новых технологий работы с детьми с РАС, способствующих улучшению зрительно-моторной координации, повышению произвольности действий, гармонизации эмоционально-волевой сферы у детей с РАС, развитию навыков контроля стереотипных и деструктивных действий, коммуникативной сферы детей с РАС.Создание условий для социальной, образовательной и культурной инклюзии детей и подростков с РАС.Удовлетворение потребностей семей, воспитывающих детей с РАС, в рамках межведомственного взаимодействия, в том числе оформление документов при прохождении ПМПК, устройство в образовательные учреждения, получение дополнительного образования детьми с РАС.Организация семейного досуга: туристические походы, терренкуры, способствующие социализации детей, повышению их двигательной активности, расширению их кругозора. Приобретение социально-бытовых навыков детьми группы риска с РАС в тренировочной квартире для самообслуживания в домашних условиях.Участие в культурно-массовых и спортивных мероприятиях детей группы риска с признаками РАС и с РАС. Формирование социально-средовой ориентации, способствующей гармонизации психоэмоционального состояния у детей с РАС. Развитие толерантности сотрудников и посетителей учреждений культуры и спорта по отношению к детям с РАС |
| 4 | повышение профессиональных компетенций специалистов, осуществляющих работу по оказанию комплексной помощи детям группы риска с признаками РАС и с РАС, в том числе с обязательным проведением их стажировки на базе профессиональных стажировочных площадок Фонда | Численность руководителей и специалистов организаций разной ведомственной принадлежности, прошедших обучение на базе профессиональных стажировочных площадок Фонда -18 человек.Численность руководителей и специалистов, прошедших обучение новым технологиям и методикам помощи детям группы риска с признаками РАС и с РАС (ВУЗах города Москва и Санкт-Петербурга) – 32 чел., в ВУЗах Великого Новгорода – 65 человек | Повышение профессиональных компетенций 75 специалистов способствует повышению эффективности коррекционной работы с детьми целевой группы |
| 5 | активная поддержка родителей, воспитывающих детей группы риска с признаками РАС и с РАС | Численность родителей, воспитывающих детей группы риска с признаками РАС и с РАС, получивших знания и навыки в ходе обучающих мероприятий, не менее 65 | повышение родительских компетенций в воспитании детей группы риска с признаками РАС и с РАС  |
| 6 | развитие социального партнёрства  | Численность добровольцев, прошедших специальную подготовку и привлеченных к оказанию комплексной помощи детям группы риска с признаками РАС и с РАС – 20. | Привлечение добровольцев к оказанию комплексной помощи детям с РАС. Поддержка родительских объединений на региональном уровне.Проведение ежеквартальных встреч родителей с представителями различных ведомств с целью решения проблем семей, воспитывающих детей группы риска с признаками РАС и с РАС, в рамках межведомственного взаимодействия. |
| 7 | обобщение и распространение эффективных социальных практик комплексной помощи детям группы риска с признаками РАС и с РАС | Количество изданных и распространенных информационных и методических материалов по оказанию комплексной помощи детям группы риска с признаками РАС и с РАС не менее 5. | Трансляция полученного опыта по оказанию комплексной помощи детям группы риска с признаками РАС и с РАС |

**Показатели оценки эффективности реализации**

**комплекса мер по обеспечению комплексной помощи детям группы риска с признаками рас и с рас в новгородской области**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| №№ п/п | Наименование индикатора (показателя) | Единицы измере-ния | Значение индикатора (показателя) |
| по состоянию на 31 декабря 2016 г. | по состоянию на 31 декабря 2017 г.  | по состоянию на 30 июня 2018 г. (прогноз) | по состоянию на 1 декабря 2018 г. (прогноз) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. | Численность детей группы риска с признаками расстройства аутистического спектра и с расстройством аутистического спектра (далее – дети группы риска с признаками РАС и с РАС), проживающих на территории субъекта Российской Федерации | человек | 65 | 80 | 95 | 100 |
| 2. | Численность детей группы риска с признаками РАС и с РАС, впервые выявленных от общего количества детей группы риска с признаками РАС и с РАС, проживающих на территории субъекта Российской Федерации | человек | 32 | 15 | 15 | 5 |
| 3. | Численность детей группы риска с признаками РАС и с РАС, получающих комплексную помощь, в том числе: | человек | 65 | 80 | 95 | 100 |
| 3.1 | детей, включенных в мероприятия по оказанию ранней помощи | человек | 13 | 13 | 14 | 15 |
| 3.2 | детей, получающих помощь по индивидуальным программам оказания социальных услуг и социального сопровождения в организациях системы социального обслуживания; | человек | 41 | 50 | 60 | 65 |
| 3.3 | детей обучающихся по адаптированным образовательным программам, адаптированным основным общеобразовательным программам, специальным индивидуальным программам развития в образовательных организациях; | человек | 65 | 80 | 95 | 100 |
| 3.4 | детей, получающих помощь по индивидуальным программам реабилитации и абилитации в организациях здравоохранения; | человек | 42 | 43 | 44 | 45 |
| 3.5 | детей, прошедших предпрофессиональную подготовку и профессиональную ориентацию; | человек | 1 | 1 | 1 | 15 |
| 3.6 | подростков, прошедших обучение по программам самостоятельного проживания; | человек | - | - | - | 15 |
| 3.7 | детей, обучающихся по программам дополнительного образования | человек | 41 | 50 | 60 | 65 |
| 4. | Численность семей, воспитывающих детей группы риска с признаками РАС и с РАС, проживающих на территории субъекта Российской Федерации | единиц | 65 | 80 | 95 | 100 |
| 5. | Численность семей, воспитывающих детей группы риска с признаками РАС и с РАС, находящихся на социальном сопровождении | единиц | 31 | 50 | 60 | 65 |
| 6. | Численность родителей, воспитывающих детей группы риска с признаками РАС и с РАС, получивших знания и навыки в ходе обучающих мероприятий | человек | - | 50 | 60 | 65 |
| 7. | Численность руководителей и специалистов, прошедших обучение новым технологиям и методикам помощи детям группы риска с признаками РАС и с РАС, в том числе: | человек | 5 | 5 | 5 | 75 |
| 7.1 | специалистов организаций социального обслуживания; | человек | 3 | 9 | 9 | 40 |
| 7.2 | специалистов образовательных организаций; | человек | 2 | 8 | 8 | 33 |
| 7.3 | специалистов организаций здравоохранения; | человек | - | 2 | 2 | 2 |
| 7.4 | специалистов других организаций  | человек | - | - | - | - |
| 8. | Численность руководителей и специалистов организаций разной ведомственной принадлежности прошедших обучение на базе профессиональных стажировочных площадках Фонда, в том числе:  | человек | - | 14 | 14 | 14 |
| 8.1 | по направлению «Комплексная помощь детям группы риска с признаками РАС и с РАС»; | человек | - | 14 | 14 | 14 |
| 8.2. | по направлению «Социальное сопровождение семей с детьми, нуждающихся в социальной помощи» | человек | - | - | - | - |
| 9. | Численность специалистов, обученных тренерами, прошедшими подготовку на базе стажировочных площадок Фонда | человек | - | - | 10 | 10 |
| 10. | Количество муниципальных образований, участвующих в реализации программ комплексной помощи детям группы риска с признаками РАС и с РАС в рамках Комплекса мер | единиц | - | 22 | 22 | 22 |
| 11. | Количество организаций, оказывающих помощь детям группы риска с признаками РАС и с РАС, в том числе:  | единиц | 54 | 54 | 54 | 59 |
| 11.1 | организации социального обслуживания; | единиц | 1 | 1 | 1 | 6 |
| 11.2 | образовательные организации; | единиц | 20 | 20 | 20 | 20 |
| 11.3 | организации здравоохранения; | единиц | 27 | 27 | 27 | 27 |
| 11.4 | социально ориентированные некоммерческие организации; | единиц | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 11.5 | другие организации | единиц | 5 | 5 | 5 | 5 |
| 12. | Наличие информационного ресурса, обеспечивающего учет детей группы риска с признаками РАС и с РАС | да/нет | нет | нет | нет | да |
| 13. | Количество посещений информационного ресурса, обеспечивающего учет детей группы риска с признаками РАС и с РАС | штук | - | - | - | 100 |
| 14. | Численность добровольцев, прошедших специальную подготовку и привлеченных к оказанию комплексной помощи детям группы риска с признаками РАС и с РАС  | человек | 20 | 20 | 20 | 20 |
| 15. | Количество изданных и распространенных информационных и методических материалов по оказанию комплексной помощи детям группы риска с признаками РАС и с РАС | единиц | 0 | 2 | 5 | 7 |
| 16. | Количество материалов, опубликованных в средствах массовой информации (сюжетов, статей, передач и т.п.) | единиц | 7 | 9 | 11 | 13 |
| 17. | Численность руководителей и специалистов принявших участие в итоговом региональном (межрегиональном) мероприятии | человек | - | - | - | 100 |
| 18. | Внедрение в деятельность учреждений социального обслуживания и образовательных организаций новых эффективных практик и технологий работы с детьми группы риска с признаками РАС и с РАС | единиц | - | - | - | 9 |

|  |
| --- |
| **ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ КОМПЛЕКСА МЕР** |
| Наименование комплекса мер  | Комплекс мер по обеспечению комплексной помощи детям группы риска с признаками РАС и с РАС в Новгородской области |
| Координатор | Департамент труда и социальной защиты населения Новгородской области |
| Грантополучатель | Областное автономное учреждение социального обслуживания «Реабилитационный центр для детей и подростков с ограниченными возможностями» |
|   |   |
| № п/п | Наименование мероприятия | Ожидаемые результаты | Исполнители | Сроки реализации\*\* | Объем финансирования с указанием источников финансирования |
| (рублей) |
| Всего | Собственные средства и привлеченные средства | Грант Фонда |
| 2017 г. | 2018 г. | 2017 г. | 2018 г. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | Создание Координационного совета при заместителе Губернатора Новгородской области по обеспечению комплексной помощи детям с РАС  | Развитие механизмов межведомственного и внутриотраслевого взаимодействия по оказанию помощи детям группы риска с признаками РАС и с РАС. | Департамент труда и социальной защиты населения Новгородской области,Департамент здравоохранения Новгородской области,Департамент образования и молодежной политики Новгородской области,Департамент культуры и туризма Новгородской области | 2017 г. |   |   |   |   |   |
| 2 | Формирование системы межведомственного информационного учета детей группы риска с признаками РАС и с РАС | Организация системы межведомственного информационного учета детей с РАС, имеющих инвалидность, в соответствии с Федеральным законом от 01.12.2014 №419-ФЗ "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам социальной защиты инвалидов в связи с ратификацией Конвенции о правах инвалидов". Осушествление взаимодействия с ФКУ «Главное бюро медико-социальной экспертизы по Новгородской области» в электронном виде посредством доступа к базам данных «Витринам» специалистов департамента образования и молодежной политики Новгородской области, департамента труда и социальной защиты населения Новгородской области и департамента здравоохранения Новгородской области на основании соглашений. Ведение информационного учета детей группы риска с признаками РАС и с РАС, имеющих ограниченные возможности здоровья (заключение ПМПК) Государственным областным бюджетным учреждением «Новгородский областной центр психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи». | ФКУ «Главное бюро медико-социальной экспертизы по Новгородской области», Департамент труда и социальной защиты населения Новгородской области, Департамент здравоохранения Новгородской области, Департамент образования и молодежной политики Новгородской области, Государственное областное бюджетное учреждение «Новгородский областной центр психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи» , Областное автономное учреждение социального обслуживания «Реабилитационный центр для детей и подростков с ограниченными возможностями»  | Июль 2017 г. | 46 400 | 0 | 0 | 46 400 | 0 |
| 3 | Проведение комплексного обследования детей группы риска с признаками РАС и с РАС психолого-медико-педагогическими комиссиями  | Проведение по месту жительства ребенка комплекса диагностических мероприятий по раннему выявлению рисков или наличия РАС психолого-медико-педагогическими комиссиями Государственного областного бюджетного учреждения «Новгородский областной центр психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи» , Государственного областного бюджетного учреждения «Боровичский центр психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи» , Государственного областного бюджетного учреждения «Старорусский центр психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи» , в состав которых входят специалисты организаций здравоохранения ( врачи: педиатр, лор, офтальмолог, невролог, психиатр и другие). Раннее выявление 35 детей группы риска с признаками РАС и с РАС, своевременное определение для них особых образовательных и реабилитационных потребностей. | Государственное областное бюджетное учреждение «Новгородский областной центр психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи», Государственное областное бюджетное учреждение «Боровичский центр психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи» , Государственное областное бюджетное учреждение «Старорусский центр психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи», организации здравоохранения  | Июль 2017 г. -декабрь 2018 г. | 640 000 | 0 | 0 | 640 000 | 0 |
| 4 | Реализация адаптированных образовательных программ для детей-сирот группы риска с признаками РАС и с РАС раннего возраста  | Индивидуализация содержания образовательных программ, коррекция нарушений развития с учетом особенностей психофизического развития, индивидуальных возможностей ребенка с РАС. | ГОБУЗ "Боровичский областной специализированный дом ребёнка для детей с поражением центральной нервной системы с нарушением психики» | Июль 2017 г. -декабрь 2018 г. | 169 480 | 0 | 0 | 169 480 | 0 |
| 5 | Внедрение диагностической методики «Психолого-педагогический профиль», для проведения психолого-педагогической диагностики ребенка, позволяющего определить глубину аутистических расстройств и спланировать коррекционную работу с ребенком и его семьей | Обеспечение доступности услуг ранней диагностики, социализации и реабилитации детей группы риска с признаками РАС и с РАС раннего возраста. Оказание ранней помощи, в том числе проведение раннего скрининга уровня развития ребенка (с 1,5 месяцев), скрининга слуха и зрения, комплексной оценки уровня развития ребенка. Повышение эффективности ранней помощи за счет приобретения новых знаний и умений специалистами Служб ранней помощи. | Государственное областное бюджетное учреждение «Новгородский областной центр психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи» , Государственное областное бюджетное учреждение «Боровичский центр психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи» , Государственное областное бюджетное учреждение «Старорусский центр психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи», Областное автономное учреждение социального обслуживания «Реабилитационный центр для детей и подростков с ограниченными возможностями» | Июль 2017 г. -декабрь 2018 г. | 264 000 | 0 | 0 | 264 000 | 0 |
| 6 | Оказание ранней помощи детям группы риска с признаками РАС и с РАС в возрасте до 4 лет в сопровождении родителей, в том числе проживающих в отдаленных районах Новгородской области, на базе стационарного отделения Областного автономного учреждения социального обслуживания «Реабилитационный центр для детей и подростков с ограниченными возможностями» | Обеспечение доступности услуг ранней диагностики, социализации и реабилитации детей группы риска с признаками РАС и с РАС раннего возраста, в том числе проживающих в отдаленных районах области. Создание условий для проживания и проведения реабилитационных мероприятий в условиях стационарного отделения для детей группы риска с признаками РАС и с РАС раннего возраста. | Областное автономное учреждение социального обслуживания «Реабилитационный центр для детей и подростков с ограниченными возможностями» | Январь-декабрь 2018 г.  | 260 600 | 0 | 0 | 0 | 260 600 |
| 7 | Организация работы инклюзивной группы кратковременного пребывания «Малышок» для детей группы риска с признаками РАС и с РАС в возрасте от 1 года до 4 лет на базе полустационарного отделения Областного автономного учреждения социального обслуживания «Реабилитационный центр для детей и подростков с ограниченными возможностями» | Развитие инфраструктуры, обеспечивающей оказание комплексной помощи детям группы риска с признаками РАС и с РАС раннего возраста. Создание условий для повышения качества реабилитационной помощи и социального обслуживания детей группы риска с признаками РАС и с РАС раннего возраста. Проведение 21-дневного курса комплексной реабилитации детей на базе полустационарного отделения (в группе кратковременного пребывания). | Областное автономное учреждение социального обслуживания «Реабилитационный центр для детей и подростков с ограниченными возможностями» | Июль 2017 г. -декабрь 2018 г. | 142 530 | 0 | 0 | 142 530 | 0 |
| 8 | Создание развивающей среды для детей с РАС в Центрах психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи | Создание развивающей среды для 65 детей с РАС в Центрах психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи Внедрение в деятельность специалистов современных и эффективных технологий: сенсорной интеграции, технологии формирования адаптированных форм поведения, технологии альтернативной коммуникации, социальных историй создаст среду в ЦППМС. Повышение эффективности коррекционной работы с 65 детьми целевой группы. | Государственное областное бюджетное учреждение «Новгородский областной центр психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи» , Государственное областное бюджетное учреждение «Боровичский центр психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи» , Государственное областное бюджетное учреждение «Старорусский центр психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи» | Июль 2017 г. -декабрь 2018 г. | 2 285 850 | 0 | 0 | 0 | 2 285 850 |
| 9 | Оказание комплексной социальной реабилитации детей группы риска с признаками РАС и с РАС в сопровождении родителей, в том числе проживающих в отдаленных районах Новгородской области, на базе стационарного отделения Областного автономного учреждения социального обслуживания «Реабилитационный центр для детей и подростков с ограниченными возможностями» | Разработка и утверждение вариативных моделей социально-реабилитационных и абилитационных программ для детей группы риска с признаками РАС и с РАС. Проведение для 45 детей группы риска с признаками РАС и с РАС в сопровождении родителей 21-дневного курса комплексной реабилитации на базе стационарного отделения Областного автономного учреждения социального обслуживания «Реабилитационный центр для детей и подростков с ограниченными возможностями» с применением новых эффективных технологий: «TRAVEL- терапия», ABA – прикладной анализ поведения, «Оккупациональная» терапия, Игровая Холдинг – терапия, канис-терапия. Организация для 45 детей группы риска с признаками РАС и с РАС и их родителей досуга: туристические походы, терренкуры, способствующие социализации детей, повышению их двигательной активности, расширению их кругозора, что будет способствовать профилактике «вторичной аутизации». |  Областное автономное учреждение социального обслуживания «Реабилитационный центр для детей и подростков с ограниченными возможностями», Конноспортивный комплекс Фонда «Еврейская община Великого Новгорода – Центр развития культурного и духовного наследия» | Июль 2017 г. -декабрь 2018 г. | 1 597 000 | 0 | 0 | 50 000 | 1 547 000 |
| 10 | Организация работы инклюзивных групп дневного пребывания, в том числе кратковременных, для детей группы риска с признаками РАС и с РАС в возрасте от 4 до 18 лет на базе полустационарного отделения Областного автономного учреждения социального обслуживания «Реабилитационный центр для детей и подростков с ограниченными возможностями» | Развитие инфраструктуры, обеспечивающей оказание комплексной помощи детям группы риска с признаками РАС и с РАС. Создание условий для повышения качества реабилитационной помощи и социального обслуживания не менее 35 детей группы риска с признаками РАС и с РАС ежегодно. Проведение для детей целевой группы 21-дневного курса комплексной реабилитации на базе полустационарного отделения (в группах дневного пребывания по 5 возрастным категориям) Областного автономного учреждения социального обслуживания «Реабилитационный центр для детей и подростков с ограниченными возможностями» . Реабилитация детей с РАС в инклюзивных группах будет способствовать социализации детей, расширению кругозора, профилактике «вторичной аутизации».  | Областное автономное учреждение социального обслуживания «Реабилитационный центр для детей и подростков с ограниченными возможностями» | Июль 2017 г. -декабрь 2018 г. | 1 103 080 | 0 | 0 | 654 800 | 448 280 |
| 11 | Проведение информационной кампании о проблеме детского аутизма | Информирование родителей о возможных отклонениях в развитии детей, связанных с признаками РАС, способах ранней диагностики, о необходимости раннего начала коррекционных мероприятий. | Областное автономное учреждение социального обслуживания «Реабилитационный центр для детей и подростков с ограниченными возможностями», Государственное областное бюджетное учреждение «Новгородский областной центр психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи», Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Новгородский государственный университет имени Ярослава Мудрого»  | 2017-2018  |   |   |   |   |   |
| 12 | Организация в летний период профильной смены для детей группы риска с признаками РАС и с РАС на базе полустационарного отделения Областного автономного учреждения социального обслуживания «Реабилитационный центр для детей и подростков с ограниченными возможностями»  | Развитие форм оздоровления детей группы риска с признаками РАС и с РАС.Организация летнего оздоровительного отдыха 15 детей группы риска с признаками РАС и с РАС в течение 1 смены (21 календарный день).  | Областное автономное учреждение социального обслуживания «Реабилитационный центр для детей и подростков с ограниченными возможностями»  | 2017-2018 | 106 344 | 53 172 | 53 172 |   |   |
| 13 | Социальное сопровождение семей с детьми группы риска с признаками РАС и с РАС  | Проведение мониторинга потребностей семей в услугах образовательных организаций, учреждений социального обслуживания, занятости и здравоохранения, составление плана мероприятий, которые будут направлены на удовлетворение выявленных потребностей семей в рамках межведомственного взаимодействия. | Областное автономное учреждение социального обслуживания «Реабилитационный центр для детей и подростков с ограниченными возможностями»  | 2017-2018 | 49 939 350 | 16 646 450 | 32 292 900 |   |   |
| 14 | Развитие Службы комплексной психолого-педагогической и социально-медицинской помощи семьям, воспитывающим детей и подростков с РАС, на базе Областного автономного учреждения социального обслуживания «Реабилитационный центр для детей и подростков с ограниченными возможностями» | 65 родителей, воспитывающих детей группы риска и с признаками РАС и с РАС получат консультации по вопросам воспитания, реабилитации и социализации детей. Регулярные занятия позволят улучшить качество жизни семей с детьми с РАС. Повышение качества проводимых социально-реабилитационных мероприятий для детей с РАС и их семей. | Областное автономное учреждение социального обслуживания «Реабилитационный центр для детей и подростков с ограниченными возможностями»  | Июль 2017 г. -декабрь 2018 г. | 603 220 | 0 | 0 | 90 000 | 513 220 |
| 15 | Создание Службы «Не один дома» на базе Областного автономного учреждения социального обслуживания «Реабилитационный центр для детей и подростков с ограниченными возможностями»  | Социальное обслуживание на дому семей, воспитывающих детей с тяжелой степенью выраженности РАС и ментальных нарушений, не имеющих возможности пройти реабилитацию в стационарной или полустационарной формах социального обслуживания, Проведение - мероприятий по обеспечению кратковременного присмотра за детьми с РАС, - консультаций родителей по вопросам реабилитации и социализации детей с РАС, социально-медицинским вопросам, в том числе содействие в госпитализации в медицинские организации (при необходимости), социально-психологическая поддержка родителей детей с РАС. | Областное автономное учреждение социального обслуживания «Реабилитационный центр для детей и подростков с ограниченными возможностями»  | Июль 2017 г. -декабрь 2018 г. | 67 500 | 0 | 0 | 67 500 | 0 |
| 16 | Реализация программ профессиональной ориентации и предпрофессиональной подготовки для подростков группы риска с признаками РАС и с РАС | Организация ранней профориентационной работы по выявлению ключевых профессиональных интересов, ресурсов и возможностей освоения профессий детьми группы риска с признаками РАС и с РАС. | Государственное областное бюджетное общеобразовательное учреждение «Центр инклюзивного образования»,Государственное областное бюджетное учреждение «Новгородский областной центр психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи» , Государственное областное бюджетное учреждение «Боровичский центр психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи» , Государственное областное бюджетное учреждение «Старорусский центр психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи» | Июль 2017 г. -декабрь 2018 г. | 568 160 | 0 | 0 | 100 000 | 468 160 |
| 17 | Реализация программ социально-бытовой адаптации детей группы риска с признаками РАС и с РАС с целью подготовки детей к самостоятельной жизни в обществе  | Создание на базе Областного автономного учреждения социального обслуживания «Реабилитационный центр для детей и подростков с ограниченными возможностями» учебно-тренировочной квартиры, в которой 15 подростков группы риска с признаками РАС и с РАС смогут сформировать и усовершенствовать социально-бытовые навыки, необходимые для самостоятельного проживания. Внедрение в работу специалистов инновационных технологий обучения детей социально-бытовым навыкам с использованием мультимедийных устройств (планшеты с установленными на них приложениями для аутичных детей: «Аутизм» и «Коммуникатор», «Визуальное расписание»). | Областное автономное учреждение социального обслуживания «Реабилитационный центр для детей и подростков с ограниченными возможностями»  | Январь-декабрь 2018 г.  | 419 000 | 0 | 0 | 0 | 419 000 |
| 18 | Реализация программ социально-средовой ориентации детей группы риска с признаками РАС и с РАС с целью подготовки детей к самостоятельной жизни в обществе  | Организация и обеспечение развивающей деятельности для детей группы риска с признаками РАС и с РАС. Социализация 65 детей целевой группы через участие в культурно-массовых и спортивных мероприятиях, гармонизация психоэмоционального состояния, развитие толерантности сотрудников и посетителей учреждений культуры и спорта по отношению к детям с РАС. Не менее 65 детей с РАС в сопровождении родителей посетят в кинотеатре специально-организованные показы художественных фильмов и мультфильмов в Киноцентре «Россия» с соблюдением особых условий показа (свет, звук, возможности передвижения и др.). Проведение занятий для 45 детей группы риска с признаками РАС и с РАС в бассейне в сопровождении родителей, также проведение регулярных занятий по рисуночной терапии (с мультимедийной демонстрацией произведений искусства) и последующей выставкой работ, а также презентацией в сети Интернет на сайте ГБУКИ "Государственный музей художественной культуры Новгородской земли". Развитие творческого потенциала детей целевой группы, равитие их реабилитационного потенциала, успешной социальной интеграции детей, гармонизация психоэмоционального состояния, развитие толерантности сотрудников и посетителей учреждений культуры и спорта по отношению к детям с РАС. | Департамент культуры и туризма Новгородской области, ГБУКИ «Государственный музей художественной культуры Новгородской земли», Областное автономное учреждение социального обслуживания «Реабилитационный центр для детей и подростков с ограниченными возможностями» , Государственное областное бюджетное учреждение «Новгородский областной центр психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи» , ГОАУ «СШ»Спорт-индустрия», ОАУК «Новгородский областной Киносервис»  | Июль 2017 г. -декабрь 2018 г. | 170 000 | 0 | 0 | 170 000 | 0 |
| 19 | Организация обучения руководителей и специалистов эффективным технологиям и методикам оказания комплексной помощи детям группы риска с признаками РАС и с РАС на базе профессиональной стажировочной площадки Фонда поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, по направлению «Комплексная помощь детям с РАС» в Воронежской, Новосибирской и Псковской областях | Повышение компетентности в области оказания помощи семьям с детьми с РАС, комплексного сопровождения семей данной категории, ранней диагностики и медицинской реабилитации детей с РАС, инклюзивного образования детей с РАС будет способствовать повышению эффективности и качества оказания комплексной помощи детям с РАС и их семьям. |  Областное автономное учреждение социального обслуживания «Реабилитационный центр для детей и подростков с ограниченными возможностями», Государственное областное бюджетное учреждение «Новгородский областной центр психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи», ГОБУЗ «Новгородский клинический специализированный центр психиатрии» | Июль- декабрь 2017 г. | 597 000 | 0 | 0 | 597 000 | 0 |
| 20 | Проведение обучающих мероприятий для специалистов, непосредственно работающих с детьми и семьями, эффективным технологиям и методикам реабилитации и абилитации детей группы риска с признаками РАС и с РАС  | Повышение профессиональной компетентности 50 специалистов образовательных организаций, работающих с детьми с РАС и их семьями. Своевременное выявление детей с РАС и направление ребенка на углубленное обследование, повышение эффективности комплексной помощи, проведение эффективной коррекционной работы с детьми в организациях образования. Обучение 14 специалистов ОАУСО «Реабилитационный центр» новым технологиям работы с детьми группы риска с признаками РАС и с РАС (ABA – прикладной анализ поведения, «Оккупациональная» терапия, Игровая Холдинг–терапия, канис-терапия). | Областное автономное учреждение социального обслуживания «Реабилитационный центр для детей и подростков с ограниченными возможностями» , Государственное областное бюджетное учреждение «Новгородский областной центр психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи» , комплексные центры социального обслуживания, Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Новгородский государственный университет имени Ярослава Мудрого» , Федеральный ресурсный центр по организации комплексного сопровождения детей с РАС ГБОУ МГППУ, ФГБНУ «Институт коррекционной педагогики Российской академии образования», НКО «Центр реабилитации инвалидов детства «Наш солнечный мир», ООО ИОЦ «Северная столица», ГБОУ ВПО «Первый Санкт-Петербургский государственный медицинский университет им. академика И.П.Павлова Министерства здравоохранения Российской Федерации», РБОО "Центр лечебной педагогики" г. Москва | Июль 2017 г. -декабрь 2018 г. | 1 661 000 | 0 | 0 | 76 400 | 1 584 600 |
| 21 | Проведение тренерами, прошедшими подготовку на базе профессиональных стажировочных площадок Фонда, обучающих мероприятий для руководителей и специалистов организаций, осуществляющих комплексную помощь детям группы риска с признаками РАС и с РАС  | Проведение консультаций для 50 специалистов организаций образования и здравоохранения, учреждений социального обслуживания по оказании. Комплексной помощи родителям и детям группы риска РАСи с РАС. | Областное автономное учреждение социального обслуживания «Реабилитационный центр для детей и подростков с ограниченными возможностями» ,Государственное областное бюджетное учреждение «Новгородский областной центр психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи» ,ГОБУЗ «Новгородский клинический специализированный центр психиатрии» | 2018 |   |   |   |   |   |
| 22 | Проведение обучающих семинаров и психологических тренингов для родителей детей группы риска с признаками РАС и с РАС | Создание условий для обучения и самореализации 65 родителей, воспитывающих детей с РАС. Повышение родительских компетенций по эффективным методам ухода, реабилитации, абилитации и социальной адаптации, взаимодействия с детьми с РАС. | Областное автономное учреждение социального обслуживания «Реабилитационный центр для детей и подростков с ограниченными возможностями» , Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Новгородский государственный университет имени Ярослава Мудрого»  | Июль 2017 г. -декабрь 2018 г. | 439 617 | 0 | 0 | 146 539 | 293 078 |
| 23 | Создание инициативной группы родителей, воспитывающих детей-инвалидов, в том числе детей с РАС, на базе Областного автономного учреждения социального обслуживания «Реабилитационный центр для детей и подростков с ограниченными возможностями» | Поддержка родительских объединений на региональном уровне.Проведение ежеквартальных встреч родителей с представителями различных ведомств с целью решения проблем семей, воспитывающих детей группы риска с признаками РАС и с РАС, в рамках межведомственного взаимодействия. | Областное автономное учреждение социального обслуживания «Реабилитационный центр для детей и подростков с ограниченными возможностями»,Государственное областное бюджетное учреждение «Новгородский областной центр психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи» , МБУ культуры и искусства«Новгородский театр для детей и молодежи «Малый»,ОАУК «Новгородский областной Киносервис» | 2017-2018 |   |   |   |   |   |
| 24 | Проведение консультаций, в том числе on-line, для родителей детей группы риска с признаками РАС и с РАС, проживающих в муниципальных районах области  | Повышение доступности социально-реабилитационных услуг для семей с детьми с признаками РАС и с РАС. Повышение компетенции специалистов и 50 родителей по работе с детьми группы риска с признаками РАС и с РАС. |  Областное автономное учреждение социального обслуживания «Реабилитационный центр для детей и подростков с ограниченными возможностями», комплексные центры; Государственное областное бюджетное учреждение «Новгородский областной центр психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи» , Государственное областное бюджетное учреждение «Боровичский центр психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи»,Государственное областное бюджетное учреждение «Старорусский центр психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи» ,Государственное областное бюджетное общеобразовательное учреждение «Центр инклюзивного образования»  | Январь-декабрь 2018 г.  | 287 000 | 0 | 0 | 0 | 287 000 |
| 25 | Создание специального раздела «Пятая РАСса» на сайте Областного автономного учреждения социального обслуживания «Реабилитационный центр для детей и подростков с ограниченными возможностями» | Создание общедоступного информационного ресурса для родителей, воспитывающих детей группы риска с признаками РАС и с РАС, и специалистов, работающих с данной категорией семей, обеспечивающего методическую помощь. Повышение информированности общества, в том числе родителей, об особенностях детей с РАС, проводимых с ними мероприятиях. | Областное автономное учреждение социального обслуживания «Реабилитационный центр для детей и подростков с ограниченными возможностями» | Январь-декабрь 2018 г.  | 20 000 | 0 | 0 | 0 | 20 000 |
| 26 | Создание на базе ОАУСО «Реабилитационный центр» профессионально-ориентированного студенческого добровольческого отряда «Зонт для детей дождя» | Поддержка и развитие добровольческих инициатив, направленных на оказание комплексной помощи детям группы риска с признаками РАС и с РАС. В состав добровольческого отряда войдут 20 человек: 10 - студенты старших курсов, обучающихся по направлению «специальное (дефектологическое)» образование; 10 - магистранты, обучающиеся по магистерской программе «Обучение и воспитание детей с ОВЗ». Разработка мобильного стимульного инструментария для работы волонтера с ребенком с РАС «Веселый рюкзак». Повышение эффективности абилитационно- реабилитационной работы с 20 детьми за счет волонтерского ассистирования. Проведение для 10 детей с РАС развивающих занятий в домашних условиях. | Областное автономное учреждение социального обслуживания «Реабилитационный центр для детей и подростков с ограниченными возможностями», Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Новгородский государственный университет имени Ярослава Мудрого»  | Июль 2017 г. -декабрь 2018 г. | 89 000 | 0 | 0 | 54 500 | 34 500 |
| 27 | Создание регионального ресурсного центра на базе Областного автономного учреждения социального обслуживания «Реабилитационный центр для детей и подростков с ограниченными возможностями» | Подготовка, издание и распространение информационных и методических материалов по оказанию комплексной помощи детям группы риска с признаками РАС и с РАС для родителей и специалистов. Методическое сопровождение 75 специалистов организаций разной ведомственной направленности, оказывающих комплексную помощь детям группы риска с признаками РАС и с РАС. Формирование базы данных эффективных технологий и методик комплексной помощи детям группы риска с признаками РАС и с РАС.  | Областное автономное учреждение социального обслуживания «Реабилитационный центр для детей и подростков с ограниченными возможностями» | Июль- декабрь 2017 г. | 1 505 000 | 0 | 0 | 1 380 000 | 125 000 |
| 28 | Организация и проведение регионального семинара-совещания по итогам реализации комплекса мер по обеспечению комплексной помощи детям группы риска с признаками РАС и с РАС в Новгородской области | Издание научно-практического сборника информационно-методических материалов по комплексному сопровождению семей с детьми с РАС для специалистов учреждений социального обслуживания, образовательных организаций, учреждений здравоохранения, студентов, родителей, воспитывающих детей с РАС. | Департамент труда и социальной защиты населения Новгородской области,Департамент здравоохранения Новгородской области,Департамент образования и молодежной политики Новгородской области,ОАУ «Центр развития социального обслуживания»;Областное автономное учреждение социального обслуживания «Реабилитационный центр для детей и подростков с ограниченными возможностями», Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Новгородский государственный университет имени Ярослава Мудрого»,Государственное областное бюджетное учреждение «Новгородский областной центр психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи»,ГОБУЗ «Новгородский клинический специализированный центр психиатрии», образовательные организации, комплексные центры |   |   |   |   |   |   |
|   | **ИТОГО** |   |   |   | 62 981 131 | 16 699 622 | 32 346 072 | 4 649 149 | 8 286 288 |