**План мероприятий**

 **Службы по оказанию психолого-педагогической, методической и консультативной помощи родителям (законным представителям) детей, а также гражданам, желающим принять на воспитание в свои семьи детей, оставшихся без попечения родителей, действующей на территории Новгородской области**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Наименование мероприятия** | **Целевая аудитория** | **Сроки проведения** | **Ответственный**  |
| 1 | Информирование общественности о начале реализации федерального проекта «Поддержка семей, имеющих детей» на базе Службы (выступление на совещании по вопросам качества образования) | Руководители органов управления образованием городского округа и муниципальных районов области; директора и заместители директоров по учебно-воспитательной работе государственных и муниципальных общеобразовательных организацийРодительская общественность | июль 2019 | Крайнева Е.И. |
| 2 | Создание региональной Службы, определение базовых организаций | Размещение информации на официальном сайте в сети «Интернет» о создании региональной Службы  | август 2019 | Шурыкина С.А. |
| 3 | Организация курсов повышения квалификации «Оказание психолого-педагогической, методической и консультативной помощи родителям (законным представителям) детей, а также гражданам, желающим принять на воспитание в свои семьи детей, оставшихся без попечения родителей» | Педагоги, специалисты (учителя-дефектологи, педагоги-психологи, учителя-логопеды, социальные педагоги) – оказывающие консультационные услуги | август - сентябрь 2019 | Шурыкина С.А. |
| 4 | Организация и проведение информационного семинара для консультантов  | Педагоги, специалисты (учителя-дефектологи, педагоги-психологи, учителя-логопеды, социальные педагоги) – оказывающие консультационные услуги | сентябрь 2019 | Шурыкина С.А. |
| 5 | Оказание услуг психолого-педагогической, методической и консультативной помощи родителям (законным представителям) | Родители (законные представители) детей, граждане, желающие принять на воспитание в свои семьи детей, оставшихся без попечения родителей | сентябрь -декабрь 2019 | Шурыкина С.А. |
| 6 | Информирование общественности о результатах реализации федерального проекта «Поддержка семей, имеющих детей» на базе Службы  | Общественность | январь 2020 | Шурыкина С.А. |